## 问题销项清单
子煊智慧餐饮管理系统销项清单 | [7 empty] | 类型
序号 | 类型 | 待处理问题 | 提出时间 | 对接人 | 跟进人 | 销项时间 | 完成情况
1 | pc端 | 成本，价格面签显示时默认显示出来，收起\下拉 加图标标记； | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0% | pc端
2 | pc端 | 会员管理，修改时所属店铺未带出选中，另除总管理员和集团管理员，店铺管理员只能看到自己店铺不可选； | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0% | 收银端
3 | pc端 | 云端字典修改后本地服务器未同步 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0% | 打荷端
4 | pc端 | 云端服务订单流水提示网络异常 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0% | APP
6 | pc端 | 组织机构管理去掉用户管理和角色设置，组织机构录入时只能看到本店及下属组织。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
7 | pc端 | 云端店铺管理选择时复选框不见了 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
8 | pc端 | 菜品管理中菜品图片，上传图片功能有问题 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
10 | 收银端 | 前端各弹出框（如下图）显示加一个取消或关闭按钮； | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
11 | 收银端 | 客户端增加服务器地址修改功能，目前修改config文件来修改服务器地址不易运维； | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
12 | 收银端 | 支付方式关联数据字典； | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
13 | 收银端 | 前台服务端增加登录，退出，交班，交班打印交班表，开台服务员不可以选，按当前登录人来。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
14 | 打荷端 | 前台划菜和改价功能取消，划菜放到打荷，前台增加退菜 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
15 | 打荷端 | 按原型设计新的打荷界面 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
16 | 打荷端 | 增加订单列表，已划菜显示划杠。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
17 | 打荷端 | 紧急的为等待30分钟以上（可配） | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
18 | 打荷端 | 催单加醒目显示，比如菜品加抖动效果并标红。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
19 | APP | 只填个域名或者ip 和端口,现在这样输入比较麻烦。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
20 | APP | 已结账未加颜色区分。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
21 | APP | 退菜时如果有退菜权限直接退菜，如果没有退菜权限需要有权限的人在账号APP确认授权。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
22 | APP | 计时时间有问题一直0.00 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
23 | APP | 备注有问题，只在第一个加了备注，后边几个不知道哪里出来“多加辣” | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
24 | APP | 加催菜，等叫，退菜，转菜，赠菜功能。 | 2018-09-11 | 石明杰 |  |  | 0%
25
26