## 问题销项清单
子煊智慧餐饮管理系统销项清单 | [9 empty] | 类型
序号 | 类型 | 待处理问题 | 提出时间 | 优先级 | 对接人 | 跟进人 | 销项时间 | 完成情况
1 | pc端 | 成本，价格面签显示时默认显示出来，收起\下拉 加图标标记； | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 何善龙 |  | 0% |  | pc端
2 | pc端 | 会员管理，修改时所属店铺未带出选中，另除总管理员和集团管理员，店铺管理员只能看到自己店铺不可选； | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 何善龙 |  | 0% |  | 收银端
3 | pc端 | 云端字典修改后本地服务器未同步 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 龚道海 |  | 0% |  | 打荷端
4 | pc端 | 云端服务订单流水提示网络异常 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 冯成果 |  | 0% |  | APP
6 | pc端 | 组织机构管理去掉用户管理和角色设置，组织机构录入时只能看到本店及下属组织。 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 何善龙 |  | 0%
7 | pc端 | 云端店铺管理选择时复选框不见了 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 龚道海 |  | 0%
8 | pc端 | 菜品管理中菜品图片，上传图片功能有问题 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 龚道海 |  | 0%
10 | 收银端 | 前端各弹出框（如下图）显示加一个取消或关闭按钮； | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
11 | 收银端 | 客户端增加服务器地址修改功能，目前修改config文件来修改服务器地址不易运维； | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 廖伟 |  | 0%
12 | 收银端 | 支付方式关联数据字典； | 2018-09-11 | 3 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0% | 出菜是否为划菜
13 | 收银端 | 前台服务端增加登录，退出，交班，交班打印交班表，开台服务员不可以选，按当前登录人来。 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
14 | 打荷端 | 划菜放到打荷，前台增加退菜（已有退菜） | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
15 | 打荷端 | 按原型设计新的打荷界面 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
16 | 打荷端 | 增加订单列表，已划菜显示划杠。 | 2018-09-11 | 1 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
17 | 打荷端 | 紧急的为等待30分钟以上（可配） | 2018-09-11 | 3 | 石明杰 | 冯成果 |  | 0%
18 | 打荷端 | 催单加醒目显示，比如菜品加抖动效果并标红。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
19 | APP | 只填个域名或者ip 和端口,现在这样输入比较麻烦。 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
20 | APP | 已结账未加颜色区分。 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
21 | APP | 退菜时如果有退菜权限直接退菜，如果没有退菜权限需要有权限的人在账号APP确认授权。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
22 | APP | 计时时间有问题一直0.00 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
23 | APP | 备注有问题，只在第一个加了备注，后边几个不知道哪里出来“多加辣” | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
24 | APP | 加催菜（已做），等叫，退菜，赠菜功能。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
25
26

## Sheet1
子煊智慧餐饮管理系统销项清单 | [9 empty] | 打荷端
收银端
序号 | 类型 | 待处理问题 | 提出时间 | 优先级 | 对接人 | 跟进人 | 销项时间 | 完成情况 |  | pc端
1 | pc端 | 组织机构管理去掉用户管理和角色设置，组织机构录入时只能看到本店及下属组织。 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 何善龙 |  | 0% |  | APP
2 | pc端 | 云端店铺管理选择时复选框不见了 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 龚道海 |  | 0% |  | 打荷端
3 | pc端 | 菜品管理中菜品图片，上传图片功能有问题 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 龚道海 |  | 0% |  | 收银端
4 | 收银端 | 客户端增加服务器地址修改功能，目前修改config文件来修改服务器地址不易运维； | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 廖伟 |  | 0% |  | pc端
5 | 打荷端 | 按原型设计新的打荷界面 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
6 | APP | 已结账未加颜色区分。 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 | 2018-09-13 | 100%
7 | APP | 计时时间有问题一直0.00 | 2018-09-11 | 5 | 石明杰 | 迟大路 | 2018-09-13 | 100% | 出菜是否为划菜
8 | pc端 | 云端字典修改后本地服务器未同步(确认是否必须时时同步，因为已经有了个手动同步按钮) | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 龚道海 | 2018-09-13 | 100%
9 | pc端 | 打印功能（需要进一步对接打印功能） | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 何善龙
10 | 收银端 | 前端各弹出框（如下图）显示加一个取消或关闭按钮；(这个默认点击其他地方会自动关闭掉弹出框,确认是否需要加上去) | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
11 | 收银端 | 前台服务端增加登录，退出，交班，交班打印交班表，开台服务员不可以选（开台服务员必须选择，App可不用选,需要确认），按当前登录人来。 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
12 | 打荷端 | 划菜放到打荷，前台增加退菜（已有退菜） | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路/冯成果 |  | 0%
13 | APP | 只填个域名或者ip 和端口,现在这样输入比较麻烦（后台人员每次部署项目一定要确定好发布的项目名称）。 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
14 | APP | 加菜和上一批点的菜要加已区分 | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路/冯成果
15 | APP | 备注有问题，只在第一个加了备注，后边几个不知道哪里出来“多加辣” | 2018-09-11 | 4 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
16 | pc端 | 套餐功能 | 2018-09-11 | 3 | 石明杰 | 何善龙
17 | 收银端 | 支付方式关联数据字典； | 2018-09-11 | 3 | 石明杰 | 迟大路/冯成果 |  | 0%
18 | 打荷端 | 紧急的为等待30分钟以上（可配） | 2018-09-11 | 3 | 石明杰 | 冯成果 |  | 0%
19 | 打荷端 | 催单加醒目显示，比如菜品加抖动效果并标红。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
20 | APP | 退菜时如果有退菜权限直接退菜，如果没有退菜权限需要有权限的人在账号APP确认授权。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
21 | APP | 加催菜（已做），等叫，退菜，赠菜功能。 | 2018-09-11 | 2 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
22 | 打荷端 | 增加订单列表，已划菜显示划杠。 | 2018-09-11 | 1 | 石明杰 | 迟大路 |  | 0%
23 | pc端 | 座位维护单列到菜单项，并加排序 | 2018-09-13 | 2 | 石明杰 |  |  | 0%
24 | pc端 | 预定管理，后台订单类型，状态未关联字典 | 2018-09-13 | 2 | 石明杰
25 | 收银端 | 预定的桌位不应该在转台时显示 | 2018-09-13 | 3 | 石明杰
26 | 收银端 | 总弹出提示“登录已超时” | 2018-09-13 | 5 | 石明杰
27 | APP | 前台预定桌，APP未显示 | 2018-09-13 | 4 | 石明杰
28 | APP | 雅间名字长有换行 | 2018-09-13 | 5 | 石明杰